## Sheet1
Jerarquía de objetivos | Indicador | Medios de verificación | Supuesto
Objetivo general: mejorar el acceso a los servicios básicos de las comunidades receptoras vulnerables y de los desplazados internos.
Objetivo 1: Mejora de la capacidad de la municipalidad local para reparar y mantener la infraestructura WASH. | 1.1 % de necesidades de reparación y mantenimiento que el municipio es capaz de evaluar y abordar adecuadamente al final del proyecto, tras la fase 1. 1.2 % de sistemas/instalaciones de agua que cuentan con un sistema de gestión funcional y responsable. | Revisión de la evaluación técnica del municipio por parte de los ingenieros de WASH | Cualquier problema con las redes de agua y drenaje se ajusta a los temas tratados en la formación y los procedimientos operativos normalizados. Los planes de sucesión y la orientación sobre los procedimientos operativos estándar se ofrecen a los nuevos miembros del equipo.
Resultado 1.1: Desarrollo de la capacidad de la municipalidad local para reparar y mantener la infraestructura. | 1.1.1 Número de funcionarios municipales que participan y completan el curso de formación, asistiendo al menos al 85% de las sesiones al final de la fase 1. 1.1.2 # de personal municipal capacitado que demuestre tener conocimientos sobre el mantenimiento técnico de las líneas de transmisión al final de la fase 1. | Hojas de asistencia, informes de los formadores, fotografías, evaluación previa y posterior | El personal municipal permanece en su puesto y transfiere los conocimientos de mantenimiento a los nuevos miembros del personal. El personal asiste al menos al 85% de la formación. El personal pone en práctica las habilidades y conocimientos impartidos en la formación.
Actividad 1.1.1: Elaboración de material de formación basado en la evaluación de las necesidades de formación
Actividad 1.1.2: Se identifica al formador y se le reserva para la formación en coordinación con las limitaciones de horario de los participantes del municipio.
Resultado 1.2: Desarrollo de procedimientos operativos estándar para la reparación y el mantenimiento de la infraestructura. | 1.2.1 Se han completado y finalizado los procedimientos operativos normalizados que se ajustan a las normas nacionales e internacionales en materia de mantenimiento y reparación de las redes de agua y drenaje. | Versión finalizada y firmada de los procedimientos operativos estándar
Actividad 1.2.1: Celebración de un taller de colaboración para determinar el contenido de los procedimientos normalizados de trabajo que se ajusten a las normas nacionales e internacionales.
Actividad 1.2.2: Contratación de un consultor para elaborar los procedimientos normalizados de trabajo.
Resultado 1.3: Suministro de 1 año de repuestos para la reparación de las redes WASH. | 1.3.1 Número y especificación de las piezas de repuesto adquiridas para la reparación tras la evaluación de las necesidades previstas, al final del proyecto. | Evaluación técnica, expedientes de adquisición | Las piezas de repuesto y los equipos se almacenan de forma segura y no se producen robos. Todas las piezas de repuesto están disponibles en el mercado local.
Actividad 1.3.1: Evaluación de las necesidades de mantenimiento de las redes de agua y drenaje.
Actividad 1.3.2: Las piezas de repuesto y los equipos se adquieren y almacenan en una instalación segura.
Objetivo 2: Aumento de la capacidad de la infraestructura de agua y saneamiento para satisfacer las necesidades de la comunidad mediante la rehabilitación de las redes de agua y drenaje. | 2.1 % de miembros de la comunidad tienen acceso a las redes de agua y drenaje al final del proyecto. | Línea de base y línea final | No se produce una afluencia adicional a gran escala de desplazados internos.
Resultado 2.1 Redes de alcantarillado evaluadas y rehabilitadas según las necesidades para que sean 100% funcionales. | 2.1.1 Redes de agua que funcionan al 100% al final del proyecto. | Línea de base y final, informes técnicos de WASH | No se produce ningún conflicto adicional que dañe o destruya las redes.
Resultado 2.2 Redes de agua evaluadas y rehabilitadas según las necesidades para que sean 100% funcionales. | 2.1.1 Redes de agua que funcionan al 100% al final del proyecto. | Línea de base y final, informes técnicos de WASH | No se produce ningún conflicto adicional que dañe o destruya las redes.
Objetivo 3: Mayor acceso inmediato a letrinas suficientes y adecuadas. | 3.1 % de aumento en el uso de las letrinas al final del proyecto en comparación con el periodo anterior al mismo. 3.2 % de miembros de la comunidad que expresan satisfacción con la distancia, la calidad y el estado de las letrinas al final del proyecto. | Encuesta a la comunidad, grupos de discusión con la comunidad | Las letrinas están bien abastecidas y mantenidas para garantizar su uso continuo.
Resultado 3.1: Letrinas estándar construidas para cumplir las normas de SPHERE. | 3.1.1 Número de letrinas construidas a menos de 50 metros de los hogares y con capacidad para no más de 20 personas por letrina al final de la fase 2 del proyecto. 3.1.2 % de letrinas que cuentan con cerraduras e iluminación adecuadas. | Informes técnicos WASH, observación estandarizada | La ausencia de afluencia adicional de desplazados internos durante la construcción de las letrinas repercute en los requisitos de proximidad señalados al inicio de la construcción.
Resultado 3.2: Letrinas accesibles para personas con discapacidad construidas según las normas de SPHERE. | 3.2.1 Número de letrinas construidas que cumplen los requisitos de espacio para sillas de ruedas, tienen barandillas, rampas e instalaciones accesibles para lavarse las manos, al finalizar el proyecto. | Informes técnicos WASH, observación estandarizada | Las instalaciones son utilizadas únicamente por las personas con discapacidad para evitar un desgaste importante. Todos los componentes relacionados con la discapacidad
Objetivo 4: Mayor acceso inmediato al agua para beber, lavarse y bañarse. | 4.1 15 litros de agua por persona al día para beber y para la limpieza doméstica. | Investigación de los hogares | Las necesidades de agua en proporción a la población se mantienen estables. Los hogares utilizan el agua únicamente para beber y para la limpieza doméstica.
Resultado 4.1: Puntos de agua establecidos en la comunidad según las normas de SPHERE. | 4.1.1 Los puntos de agua están a menos de 500 metros de cualquier hogar. 4.1.2 Máximo de 250 personas que utilizan la instalación de agua por grifo. | Informes técnicos de WASH y encuestas | La ausencia de afluencia adicional de desplazados internos durante el proyecto provoca una distorsión de la proporción de puntos de agua con respecto a la población.
Resultado 4.2: Distribución de contenedores de agua en los hogares. | 4.2.1 Número de contenedores distribuidos a los hogares. | Seguimiento posterior a la distribución